## 양식
주간 업무 보고
기간 | 2026. . ( ) ~ . ( ) | 이름 · 팀
요약 | (이번 주 핵심 한 줄 — 가장 중요한 결과 · 위험)
■ 이번 주 한 일
번호 | 한 일 | 결과 · 진행률 (숫자 · % · 단계) | 상태
1
2
3
4
5
■ 다음 주 계획 (끝나는 모습으로 · 요일)
■ 이슈 · 도움 필요 (기한과 함께)
정기 업무는 한 줄로 묶어 쓰세요. 결과가 빈 줄 · 기한 없는 요청이 없는지 마지막에 확인하세요.
초안을 바로 만들기: plan2folio.com/tools/weekly-report (무료 · 가입 없이)

## 작성 예시
주간 업무 보고
기간 | 2026.10.19(월) ~ 10.23(금) | 마케팅팀 (가상 예시)
요약 | 11월 프로모션 안 확정 · 완료 2건 · 진행 1건 · 도움 필요 1건(재고 회신)
■ 이번 주 한 일
번호 | 한 일 | 결과 · 진행률 (숫자 · % · 단계) | 상태
1 | 11월 프로모션 안 작성 | 팀 회의에서 A안 확정(할인율 15%) | 완료
2 | 신규 거래처 2곳 미팅 | 1곳 견적 요청, 1곳 다음 달 재연락 | 완료
3 | 광고 소재 4종 테스트 | 60%(클릭률 높은 2종 선별, 예산 이동은 다음 주) | 진행
4
5
■ 다음 주 계획 (끝나는 모습으로 · 요일)
- 프로모션 상세 페이지 문구 확정 · 디자인팀 전달(수)
- 신규 거래처 견적서 발송(목)
■ 이슈 · 도움 필요 (기한과 함께)
- 재고 수량 물류팀 회신 대기 — 화요일까지 안 오면 일정 하루 밀림
정기 업무는 한 줄로 묶어 쓰세요. 결과가 빈 줄 · 기한 없는 요청이 없는지 마지막에 확인하세요.
초안을 바로 만들기: plan2folio.com/tools/weekly-report (무료 · 가입 없이)
※ 회사 · 숫자는 모두 가상의 예시입니다.